## Sheet1
《几何竞技场》开发规划
模块 | 功能点 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 备注
商店 | 道具刷新品质控制 | 26.3.22 | 26.3.23 | 100% | -
| 升级刷新、道具刷新价格 | 26.5.20 | 26.5.20 | 100% | -
道具 | 道具价格控制 | 26.5.15 | 26.5.16 | 100% | 角色道具价格属性，基础价格;回收价格;随波次增长;锁定不增长;
| 宝箱生成逻辑 | 26.5.7 | 26.5.7 | 100% | -
| "散射"升级包 | 26.6.3 | 26.6.8 |  | 镜像、裂变、贯穿、增幅、超载、风暴聚集(临界)、共振
| 开箱逻辑 | 26.5.9 | 26.5.12 | 100% | -
属性 | 角色防御属性设计 | 26.4.2 | 26.4.2 | 100%
角色幸运属性设计
| 核心强化后数值、品质提升 | 26.3.24 | 26.3.26 | 100% | -
BUG | 敌人出生后隐身问题，缩放没有重置 | 26.4.10 | 26.4.28 | 100% | 敌人回收前将动画停止即可
| 属性面板点击事件被其他遮罩盖住 | 26.4.1 | 26.4.1 | 100% | 弹窗功能重做不会再出现此问题
| 在升级核心后，伤害计算有误 | 26.4.22 | 26.4.22 | 100% | -
| 伤害结算错误(高核心等级时) | 26.5.5 | 26.5.5 | 100% | 公共子弹属性被污染
| 属性存在小数 | 26.4.24 | 26.4.28 | 100% | -
UI | 商店界面布局修改(上--核心+道具栏; 下--商店)
| 核心选择、强化、升级、开箱界面调整 | 26.5.10 | 26.5.11 | 100% | 将以上界面集成到GamePlay界面中，进入这些界面时，原UI不隐藏
| 开宝箱界面 | 26.5.8 | 26.5.13 | 100% | 后续实现界面淡出效果
| 核心强化界面调整,准备界面核心强化图标改进 | 26.3.27 | 26.3.27 | 100% | -
| 界面弹窗功能重做 | 26.3.29 | 26.4.9 | 100% | 拆分成传统弹窗和Tooltips。侧边属性. 传统弹窗同时只能存在一个
| 提示管理功能 | 26.4.7 | 26.4.8 | 100% | 角色属性预览, 道具预览, 核心预览, 核心强化预览, 可用, 后续轻提示同样可用, Tooltips同时只能存在一个
| 核心预览界面随品质提升视觉提升 | 26.3.26 | 26.3.26 | 100% | -
| 属性弹窗说明优化 | 26.3.29 | 26.4.6 | 100% | -
| 备战界面核心经验进度条 | 26.4.10 | 26.4.10 | 100% | -
| Boss2 图片 | 26.4.13 | 26.4.13 | 100% | -
| 子弹类型2生成 | 26.4.16 | 26.4.16 | 100% | 生成的子弹可控制在任意节点上，并且子弹有休眠模式，在休眠模式下子弹不做运动。为之后BOSS环绕子弹做铺垫
游戏配置 | Boss2 设计 | 26.4.14 | 26.4.17 | 100% | AI, 配置，预制件
| 敌人配置，波次配置数值重做 | 26.4.12 | 26.4.14 | 100% | -
| 敌人数值填充 | 26.4.23 | 26.4.23 | 100% | -
| 波次16-20 | 26.5.4 | 26.5.4 | 100% | 待测试，第5波怪太多
| 已有波次优化11-15 | 26.4.18 | 26.5.3 | 100% | -
| 部分核心强化包图标 |  |  |  | 左右开弓,饱和散射,急速散射,风暴聚集;(开花,穿云重新命名)
UI设计 | 宝箱图标 | 26.5.6 | 26.5.6 | 100% | 图标也许会优化

## 轨道核心
《几何竞技场》开发规划 —— 轨道核心
模块 | 功能点 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 备注
商店
道具 | 核心线速度与攻速、范围的关系 | 26.6.14 | 26.6.22 | 100%
| 敌人的碰撞击退根据核心线速度修正 | 26.6.16 | 26.6.16 | - | 待定
| "接轨"升级包 | 26.6.24 | 26.6.24 | 100%
| "扩轨"升级包 | 26.6.28 | 26.6.28 | 100%
属性
BUG
UI
游戏配置
UI设计

## 棱拳核心
《几何竞技场》开发规划 —— 棱拳核心
模块 | 功能点 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 备注
核心介绍 | 生成拳头在角色身边，射程近、伤害高、攻速中等（0.6秒/次）; 攻击时拳头伸出→命中→收回，整个动作0.3秒; 命中敌人时附带轻微停顿。初始只有一个拳头, 可以拓展多一个拳头凑成一对, 交替出拳。最多同时拥有2对拳头, 每一对拳头使用一个脚本控制。将拳头视为子弹
商店
升级包
道具
属性
BUG
UI
游戏配置
UI设计

## Sheet2
《几何竞技场》开发规划 —— 无人机核心
模块 | 功能点 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 备注
核心介绍 | 高攻速远程攻击, 低加成低伤害。初始1个无人机,可拓展到4个。 主打满屏弹幕。
商店
升级包
道具
属性
BUG
UI
游戏配置
UI设计